## Gantt
Onboarding av nye ansatte
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Før første dag | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Tilbud og kontrakt | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Kontrakt signert | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Utstyr, kontoer og tilganger | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Utpeke en fadder | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Velkomstpakke | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Første uke | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Første dag | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Presentasjon av selskapet og teamet | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | HR-papirarbeid | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Opplæring i verktøy | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Første måned | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Rolleopplæring | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Første oppgave med støtte | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Oppfølging etter 30 dager | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Første 90 dager | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Målsetting | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90-dagers evaluering | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Instruksjoner
Onboarding av nye ansatte
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app