## Gantt
Arrangementsplanlegging
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Planlegging | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Mål og budsjett | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Valg av dato og lokale | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Lokale booket | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Program og foredragsholdere | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Leverandører | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Catering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | AV og scenebygging | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Overnatting for gjester og foredragsholdere | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Markedsføring | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Arrangementsside og påmelding | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Invitasjoner | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Markedsføringskampanje | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Arrangement | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Endelig program | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Prøve og mannskapsbriefing | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Arrangementsdagen | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Takkebrev og spørreundersøkelse | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Budsjettoppfølging og sluttrapport | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Instruksjoner
Arrangementsplanlegging
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app