## Gantt
Oppussing av bolig
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Prosjektering | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Oppmåling | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Interiørdesign | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Tillatelser og dokumenter | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Tilbud fra entreprenører | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Entreprenør valgt | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Riving | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Etablering av byggeplass | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Riving og utrivning | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Bortkjøring av byggavfall | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Installasjoner | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Rørlegging | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Elektrisk anlegg | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Avretting og puss | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Overflater | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Gulv og fliser | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Dører og vinduer | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Maling | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Kjøkken og baderomsinnredning | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Overlevering | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Sluttrengjøring | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Sluttbefaring og overlevering | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Instruksjoner
Oppussing av bolig
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app