## Gantt
Markedsføringskampanje
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategi | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Mål og KPI-er | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Målgruppeanalyse | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Budsjett og kanaler | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Kreativ brief | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produksjon | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Tekstforfatting | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Grafikk og video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Landingsside | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Kreativt materiale godkjent | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Go-live | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Oppsett av kampanje og sporing | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampanjen live | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Overvåking og optimalisering | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Delrapport | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analyse | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Sluttrapport og erfaringer | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Instruksjoner
Markedsføringskampanje
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app