## Gantt
Kontorflytting
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planlegging | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Behovsanalyse | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Finne nytt kontor | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Leieavtale signert | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Forberedelser | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Planløsning | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Nettverk, telefoni og IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Møbelbestilling | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Varsle kunder og leverandører | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Adresseendring og formaliteter | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Flytting | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Pakking | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Flyttedag | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Utpakking og oppsett | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Overlevering av det gamle kontoret | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | I drift på det nye kontoret | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Instruksjoner
Kontorflytting
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app