## Gantt
Oppgave eller forskningsprosjekt
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Prosjektbeskrivelse | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Valg av tema | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Litteraturgjennomgang | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Skriv prosjektbeskrivelsen | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Prosjektbeskrivelse godkjent | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Forskning | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Metodedesign | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Datainnsamling | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Dataanalyse | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Skriving | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Innledning og litteraturkapittel | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Metodekapittel | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Resultatkapittel | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Diskusjon og konklusjoner | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revisjon med veilederen | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Formatering og litteraturliste | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Forsvar | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Oppgave levert | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Forbered presentasjonen | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Forsvar av oppgaven | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Instruksjoner
Oppgave eller forskningsprosjekt
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app