## Gantt
Lansering av nettsted
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Forstudie | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Oppstartsmøte | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Mål og krav | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Områdekart og innholdsplan | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframes | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Visuell design | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design godkjent | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Innhold | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Tekstforfatting | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Bilder og medier | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Utvikling | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Oppsett av hosting og CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Frontend-utvikling | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Innlegging av innhold | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO og analyse | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Lansering | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testing og kvalitetssikring | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Rettinger | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Go-live | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Evaluering etter lansering | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Instruksjoner
Lansering av nettsted
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app