## Gantt
Bryllup
| Prosjektstart | 2026-11-02
Gratis mal fra Planitude · planitude.app
WBS | Oppgave | Start | Varighet (arbeidsdager) | Slutt | Forgjengere | % fullført | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Grunnleggende | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Budsjett og gjesteliste | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Velg dato | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Bestill lokale | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Seremoni og dokumenter | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Leverandører | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotograf og video | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering og meny | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Musikk | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Blomster og dekor | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Bryllupsantrekk | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Invitasjoner | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Reserver datoen | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Send invitasjoner | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Samle inn svar | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Siste detaljer | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Bordplan | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Siste møter med leverandører | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Seremoniprøve | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Den store dagen | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Instruksjoner
Bryllup
1. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle C2: alle datoene i planen flytter seg med.
2. Endre en varighet i kolonne D: sluttdatoen og oppgavene som avhenger av den, beregnes på nytt, og lørdager og søndager hoppes over.
3. Kolonnen Forgjengere viser WBS-kodene til oppgavene hver rad avhenger av (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbeidsdager).
4. Stolpene til høyre tegnes med betinget formatering, én kolonne per uke: blå for oppgaver, mørk for faser og gull for milepæler.
5. Når du legger til en rad, kopierer du formlene fra raden over og oppdaterer referansene til forgjengerne.
Gratis mal fra Planitude · planitude.app