## Gantt
Harmonogram robót budowlanych
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Przygotowanie inwestycji | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Projekt wykonawczy | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Pozwolenie na budowę | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Przetarg i umowa o roboty budowlane | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Rozpoczęcie budowy | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Zagospodarowanie placu budowy i roboty ziemne | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Zagospodarowanie placu budowy | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Wykopy i roboty ziemne | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Stan surowy | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fundamenty | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Konstrukcja nośna: słupy, ściany i belki | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Stropy i dach | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Stan surowy zamknięty konstrukcyjnie | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Przegrody zewnętrzne | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Ściany murowane | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Hydroizolacja i ocieplenie | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Instalacje | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Instalacja wod-kan i grzewcza | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Instalacja elektryczna | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Wykończenia | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Tynki i wylewki | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Posadzki i okładziny | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Malowanie | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Zagospodarowanie terenu | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Odbiory i przekazanie | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Próby, odbiory techniczne i świadectwa | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Odbiór końcowy i przekazanie | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Instrukcja
Harmonogram robót budowlanych
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app