## Gantt
Wdrożenie nowego pracownika
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Przed pierwszym dniem | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Oferta i umowa | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Umowa podpisana | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Sprzęt, konta i dostępy | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Wyznaczenie opiekuna | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Pakiet powitalny | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Pierwszy tydzień | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Pierwszy dzień | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Poznanie firmy i zespołu | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Formalności kadrowe | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Szkolenie z narzędzi | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Pierwszy miesiąc | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Szkolenie stanowiskowe | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Pierwsze zadanie pod opieką | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Rozmowa po 30 dniach | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Pierwsze 90 dni | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Ustalenie celów | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Ocena po 90 dniach | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Instrukcja
Wdrożenie nowego pracownika
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app