## Gantt
Wdrożenie ERP/CRM
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Wybór | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Zbieranie wymagań | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Wybór dostawcy | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Umowa podpisana | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analiza i projekt | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Analiza procesów | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Projekt rozwiązania | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Projekt zatwierdzony | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Realizacja | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Konfiguracja systemu | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integracje | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migracja danych | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Testy i szkolenia | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Testy systemowe | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Testy akceptacyjne | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Szkolenie użytkowników | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Uruchomienie | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Start produkcyjny | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Wsparcie powdrożeniowe | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Zamknięcie projektu | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Instrukcja
Wdrożenie ERP/CRM
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app