## Gantt
Organizacja wydarzenia
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Planowanie | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Cele i budżet | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Wybór terminu i miejsca | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Miejsce zarezerwowane | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Program i prelegenci | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Dostawcy | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Catering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Nagłośnienie, multimedia i scena | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Noclegi dla gości i prelegentów | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Promocja | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Strona wydarzenia i rejestracja | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Zaproszenia | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Kampania promocyjna | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Wydarzenie | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Program ostateczny | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Próba i odprawa zespołu | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Dzień wydarzenia | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Podziękowania i ankieta | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Rozliczenie i raport końcowy | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Instrukcja
Organizacja wydarzenia
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app