## Gantt
Remont mieszkania
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Projekt | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Inwentaryzacja i pomiary | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Projekt wnętrz | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Pozwolenia i formalności | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Oferty wykonawców | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Wykonawca wybrany | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Rozbiórki | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Przygotowanie placu budowy | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Rozbiórki i demontaż | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Wywóz gruzu | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Instalacje | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Instalacja elektryczna | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Wylewki i tynki | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Wykończenia | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Podłogi i płytki | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Drzwi i okna | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Malowanie | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Kuchnia i armatura łazienkowa | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Odbiór | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Sprzątanie końcowe | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Odbiór końcowy | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Instrukcja
Remont mieszkania
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app