## Gantt
Kampania marketingowa
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategia | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Cele i KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Analiza grupy docelowej | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Budżet i kanały | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Brief kreatywny | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produkcja | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Teksty i komunikaty | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Grafiki i wideo | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Strona docelowa | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materiały zatwierdzone | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Realizacja | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Konfiguracja kampanii i śledzenia | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampania wystartowała | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Monitoring i optymalizacja | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Raport śródokresowy | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analiza | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Raport końcowy i wnioski | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Instrukcja
Kampania marketingowa
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app