## Gantt
Przeprowadzka biura
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planowanie | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Analiza potrzeb | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Poszukiwanie nowego biura | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Umowa najmu podpisana | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Przygotowanie | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Aranżacja przestrzeni | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Sieć, telefonia i IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Zamówienie mebli | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Powiadomienie klientów i dostawców | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Zmiana adresu i formalności | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Przeprowadzka | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Pakowanie | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Dzień przeprowadzki | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Rozpakowanie i urządzenie | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Zwrot starego biura | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Praca w nowym biurze | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Instrukcja
Przeprowadzka biura
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app