## Gantt
Wprowadzenie produktu lub aplikacji
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategia | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Badanie rynku | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Pozycjonowanie i cena | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Plan premiery | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Budowa | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Budowa MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Testy beta | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Poprawki po opiniach | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Wejście na rynek | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Strona docelowa | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Materiały prasowe | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Karta w sklepach z aplikacjami | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Przygotowanie kampanii | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Premiera | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Dzień premiery | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Kampania premierowa | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Analiza wyników po 30 dniach | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Instrukcja
Wprowadzenie produktu lub aplikacji
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app