## Gantt
Otwarcie sklepu
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Planowanie | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Biznesplan | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Poszukiwanie lokalu | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Umowa najmu podpisana | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licencje i pozwolenia | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Aranżacja | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Projekt sklepu | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Prace wykończeniowe | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Szyld i witryny | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Kasa i systemy IT | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Towar i personel | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Dostawcy i pierwsze zamówienie | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Rekrutacja personelu | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Szkolenie personelu | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Dostawa i ekspozycja towaru | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Otwarcie | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Otwarcie próbne | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Promocja otwarcia | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Wielkie otwarcie | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Instrukcja
Otwarcie sklepu
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app