## Gantt
Rozwój oprogramowania w sprintach
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog i architektura | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Środowiska i CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Planowanie sprintu | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Programowanie i testy | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Przegląd i retrospektywa | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Planowanie sprintu | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Programowanie i testy | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Przegląd i retrospektywa | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Planowanie sprintu | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Programowanie i testy | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Przegląd i retrospektywa | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Planowanie sprintu | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Programowanie i testy | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Przegląd i retrospektywa | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Wydanie | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Stabilizacja i testy regresji | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Wydanie produkcyjne | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Wsparcie po wydaniu | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Instrukcja
Rozwój oprogramowania w sprintach
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app