## Gantt
Praca dyplomowa lub badawcza
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Konspekt | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Wybór tematu | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Przegląd literatury | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Napisanie konspektu | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Konspekt zatwierdzony | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Badania | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Metodologia | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Zbieranie danych | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Analiza danych | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Pisanie | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Wstęp i przegląd badań | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Rozdział metodologiczny | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Rozdział z wynikami | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Dyskusja i wnioski | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Poprawki z promotorem | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Formatowanie i bibliografia | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Obrona | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Złożenie pracy | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Przygotowanie prezentacji | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Obrona pracy | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Instrukcja
Praca dyplomowa lub badawcza
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app