## Gantt
Uruchomienie strony internetowej
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Analiza | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Spotkanie inaugurujące | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Cele i wymagania | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Mapa strony i plan treści | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Projekt graficzny | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Makiety funkcjonalne | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Projekt wizualny | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Projekt zatwierdzony | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Treści | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Teksty | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Zdjęcia i grafiki | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Wdrożenie | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Hosting i CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Kodowanie stron | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Wprowadzenie treści | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO i analityka | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Publikacja | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testy i kontrola jakości | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Poprawki | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Strona online | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Przegląd po starcie | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Instrukcja
Uruchomienie strony internetowej
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app