## Gantt
Ślub i wesele
| Rozpoczęcie projektu | 2026-11-02
Darmowy szablon Planitude · planitude.app
WBS | Zadanie | Rozpoczęcie | Czas trwania (dni robocze) | Zakończenie | Poprzedniki | % ukończenia | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Podstawy | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Budżet i lista gości | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Wybór daty | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Rezerwacja sali | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Ceremonia i dokumenty | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Usługodawcy | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotograf i kamerzysta | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering i menu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Muzyka | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Kwiaty i dekoracje | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Suknia i garnitur | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Zaproszenia | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Zapisz datę | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Wysyłka zaproszeń | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Zbieranie potwierdzeń | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Ostatnie szczegóły | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Plan rozmieszczenia gości | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Ostatnie spotkania z usługodawcami | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Próba ceremonii | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Wielki dzień | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Instrukcja
Ślub i wesele
1. Wpisz datę rozpoczęcia projektu w komórce C2: wszystkie daty w planie przesuną się razem z nią.
2. Zmień czas trwania w kolumnie D: data zakończenia i zadania od niego zależne zostaną przeliczone, z pominięciem sobót i niedziel.
3. W kolumnie Poprzedniki są kody WBS zadań, od których zależy dany wiersz (SS = rozpoczęcie-rozpoczęcie, +10 = opóźnienie w dniach roboczych).
4. Paski po prawej stronie rysuje formatowanie warunkowe, jedna kolumna na tydzień: niebieskie dla zadań, ciemne dla etapów, złote dla kamieni milowych.
5. Gdy dodajesz wiersz, skopiuj formuły z wiersza powyżej i zaktualizuj odwołania do jego poprzedników.
Darmowy szablon Planitude · planitude.app