## Slide 1
Cronograma de obra
Etapas e marcos · 2 de nov. de 2026 – 24 de mai. de 2027
nov.
dez.
jan.
fev.
mar.
abr.
mai.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
Fase preliminar
Canteiro e terraplenagem
Estrutura
Vedações e fachada
Instalações
Acabamentos
Vistoria e entrega

## Slide 2
Cronograma de obra
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 24 de mai. de 2027
nov.
dez.
jan.
fev.
mar.
abr.
mai.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
1 Fase preliminar
1.1 Projeto executivo
1.2 Alvará de construção
1.3 Concorrência e contrato de obra
1.4 Início da obra
2 Canteiro e terraplenagem
2.1 Montagem do canteiro de obras
2.2 Escavação e terraplenagem
3 Estrutura
3.1 Fundações
3.2 Superestrutura: pilares, paredes e vigas
3.3 Lajes e cobertura
3.4 Estrutura concluída
4 Vedações e fachada

## Slide 3
Cronograma de obra
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 24 de mai. de 2027
nov.
dez.
jan.
fev.
mar.
abr.
mai.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
4.1 Alvenaria
4.2 Impermeabilização e isolamento
4.3 Esquadrias externas
5 Instalações
5.1 Hidráulica e climatização
5.2 Instalação elétrica
6 Acabamentos
6.1 Reboco e contrapiso
6.2 Pisos e revestimentos
6.3 Pintura
6.4 Área externa e paisagismo
7 Vistoria e entrega
7.1 Testes, vistorias e laudos
7.2 Habite-se e entrega