## Gráfico de Gantt
Cronograma de obra
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Fase preliminar | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Projeto executivo | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Alvará de construção | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Concorrência e contrato de obra | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Início da obra | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Canteiro e terraplenagem | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Montagem do canteiro de obras | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Escavação e terraplenagem | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Estrutura | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fundações | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Superestrutura: pilares, paredes e vigas | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Lajes e cobertura | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Estrutura concluída | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Vedações e fachada | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Alvenaria | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Impermeabilização e isolamento | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Esquadrias externas | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Instalações | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Hidráulica e climatização | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Instalação elétrica | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Acabamentos | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Reboco e contrapiso | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Pisos e revestimentos | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Pintura | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Área externa e paisagismo | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Vistoria e entrega | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Testes, vistorias e laudos | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Habite-se e entrega | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Instruções
Cronograma de obra
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app