## Gráfico de Gantt
Integração de novo colaborador
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Antes da chegada | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Proposta e contrato | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Contrato assinado | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Equipamentos, contas e acessos | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Designar um padrinho | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Kit de boas-vindas | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Primeira semana | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Primeiro dia | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Apresentação da empresa e da equipe | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Documentação de RH | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Treinamento nas ferramentas | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Primeiro mês | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Treinamento na função | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Primeira tarefa acompanhada | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Conversa de 30 dias | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Primeiros 90 dias | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Definição de metas | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Avaliação de 90 dias | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Instruções
Integração de novo colaborador
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app