## Gráfico de Gantt
Implantação de ERP/CRM
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Seleção | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Levantamento de requisitos | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Escolha do fornecedor | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrato assinado | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Análise e desenho | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Análise de processos | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Desenho da solução | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Desenho aprovado | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Construção | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Configuração do sistema | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integrações | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migração de dados | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Testes e treinamento | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Testes de sistema | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Testes de aceitação | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Treinamento dos usuários | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Go-live | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Entrada em produção | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Operação assistida | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Encerramento do projeto | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Instruções
Implantação de ERP/CRM
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app