## Gráfico de Gantt
Organização de evento
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Planejamento | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Objetivos e orçamento | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Escolha de data e local | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Local reservado | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Programação e palestrantes | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Fornecedores | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Buffet | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Audiovisual e palco | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Hospedagem de convidados e palestrantes | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Divulgação | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Página do evento e inscrições | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Convites | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Campanha de divulgação | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Evento | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Programação final | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Ensaio e briefing da equipe | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Dia do evento | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Agradecimentos e pesquisa de satisfação | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Revisão do orçamento e relatório final | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Instruções
Organização de evento
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app