## Slide 1
Reforma da casa
Etapas e marcos · 2 de nov. de 2026 – 25 de jan. de 2027
nov.
dez.
jan.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
Projeto
Demolição
Instalações
Acabamentos
Entrega

## Slide 2
Reforma da casa
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 25 de jan. de 2027
nov.
dez.
jan.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
1 Projeto
1.1 Levantamento e medidas
1.2 Projeto de interiores
1.3 Alvarás e documentação
1.4 Orçamentos de empreiteiros
1.5 Empreiteiro escolhido
2 Demolição
2.1 Preparação da obra
2.2 Demolição e desmontagem
2.3 Remoção de entulho
3 Instalações
3.1 Encanamento
3.2 Instalação elétrica
3.3 Contrapiso e reboco

## Slide 3
Reforma da casa
Tarefas · 2 de nov. de 2026 – 25 de jan. de 2027
nov.
dez.
jan.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
4 Acabamentos
4.1 Pisos e revestimentos
4.2 Portas e janelas
4.3 Pintura
4.4 Cozinha, louças e metais
5 Entrega
5.1 Limpeza final
5.2 Vistoria final e entrega