## Gráfico de Gantt
Reforma da casa
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Projeto | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Levantamento e medidas | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Projeto de interiores | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Alvarás e documentação | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Orçamentos de empreiteiros | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Empreiteiro escolhido | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Demolição | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Preparação da obra | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Demolição e desmontagem | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Remoção de entulho | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Instalações | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Encanamento | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Instalação elétrica | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Contrapiso e reboco | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Acabamentos | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Pisos e revestimentos | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Portas e janelas | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Pintura | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Cozinha, louças e metais | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Entrega | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Limpeza final | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Vistoria final e entrega | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Instruções
Reforma da casa
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app