## Gráfico de Gantt
Campanha de marketing
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Estratégia | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Objetivos e KPIs | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Pesquisa de público | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Orçamento e canais | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Briefing criativo | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produção | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Textos e mensagens | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Peças gráficas e vídeo | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Landing page | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materiais aprovados | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Veiculação | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Configuração das campanhas e rastreamento | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Campanha no ar | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Acompanhamento e otimização | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Relatório intermediário | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Análise | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Relatório final e lições aprendidas | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Instruções
Campanha de marketing
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app