## Gráfico de Gantt
Mudança de escritório
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planejamento | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Levantamento de necessidades | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Busca do novo escritório | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrato de aluguel assinado | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Preparação | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Layout dos espaços | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Rede, telefonia e TI | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Pedido de móveis | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Comunicado a clientes e fornecedores | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Alteração de endereço e documentação | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Mudança | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Embalagem | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Dia da mudança | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Desembalagem e montagem | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Devolução do escritório antigo | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Operando no novo escritório | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Instruções
Mudança de escritório
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app