## Gráfico de Gantt
Lançamento de produto ou app
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Estratégia | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Pesquisa de mercado | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Posicionamento e preço | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Plano de lançamento | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Desenvolvimento | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Desenvolvimento do MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Teste beta | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Ajustes pós-feedback | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Go-to-market | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Landing page | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Kit de imprensa | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Página nas lojas de apps | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Preparação da campanha | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Lançamento | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Dia do lançamento | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Campanha de lançamento | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Análise dos resultados após 30 dias | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Instruções
Lançamento de produto ou app
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app