## Gráfico de Gantt
Abertura de loja
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Planejamento | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Plano de negócios | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Busca do ponto | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrato de aluguel assinado | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licenças e alvarás | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Montagem da loja | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Projeto da loja | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Obras de adequação | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Fachada e vitrines | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | PDV e sistemas de TI | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Estoque e equipe | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Fornecedores e primeiro pedido | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Contratação da equipe | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Treinamento da equipe | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Entrega e exposição do estoque | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Abertura | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Pré-inauguração | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Divulgação da inauguração | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Inauguração | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Instruções
Abertura de loja
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app