## Gráfico de Gantt
Desenvolvimento de software em sprints
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog e arquitetura | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Ambientes e integração contínua | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Planejamento da sprint | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Desenvolvimento e testes | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Revisão e retrospectiva | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Planejamento da sprint | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Desenvolvimento e testes | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Revisão e retrospectiva | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Planejamento da sprint | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Desenvolvimento e testes | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Revisão e retrospectiva | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Planejamento da sprint | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Desenvolvimento e testes | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Revisão e retrospectiva | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Release | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Estabilização e testes de regressão | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Release em produção | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Suporte pós-release | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Instruções
Desenvolvimento de software em sprints
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app