## Gráfico de Gantt
Tese ou projeto de pesquisa
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Projeto | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Escolha do tema | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Revisão bibliográfica | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Redação do pré-projeto | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Pré-projeto aprovado | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Pesquisa | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Definição da metodologia | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Coleta de dados | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Análise de dados | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Redação | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Introdução e referencial teórico | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Capítulo de metodologia | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Capítulo de resultados | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Discussão e conclusões | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revisão com o orientador | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Formatação e referências | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Defesa | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Depósito da tese | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Preparação da apresentação | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Defesa perante a banca | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Instruções
Tese ou projeto de pesquisa
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app