## Gráfico de Gantt
Lançamento de site
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Descoberta | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Reunião de kick-off | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Objetivos e requisitos | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Mapa do site e plano de conteúdo | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframes | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Design visual | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design aprovado | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Conteúdo | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Redação dos textos | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Fotos e imagens | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Desenvolvimento | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Hospedagem e CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Desenvolvimento front-end | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Inserção do conteúdo | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO e analytics | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Lançamento | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testes e controle de qualidade | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Correções | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Site no ar | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Revisão pós-lançamento | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Instruções
Lançamento de site
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app