## Gráfico de Gantt
Casamento
| Início do projeto | 2026-11-02
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app
EAP | Tarefa | Início | Duração (dias úteis) | Término | Predecessoras | % concluída | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | O básico | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Orçamento e lista de convidados | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Escolha da data | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Reserva do espaço | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Cerimônia e cartório | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Fornecedores | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotógrafo e vídeo | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Buffet e cardápio | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Música | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Flores e decoração | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Trajes dos noivos | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Convites | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Save the date | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Envio dos convites | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Confirmação de presença | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Últimos detalhes | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Mapa de mesas | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Reuniões finais com fornecedores | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Ensaio da cerimônia | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | O grande dia | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Instruções
Casamento
1. Digite a data de início do projeto na célula C2: todas as datas do cronograma acompanham.
2. Mude uma duração na coluna D: a data de término e as tarefas que dependem dela são recalculadas, pulando sábados e domingos.
3. A coluna Predecessoras traz os códigos EAP das tarefas de que cada linha depende (SS = início-início, +10 = atraso em dias úteis).
4. As barras à direita são desenhadas por formatação condicional, uma coluna por semana: azul para as tarefas, escuro para as fases, dourado para os marcos.
5. Ao acrescentar uma linha, copie as fórmulas da linha de cima e atualize as referências às predecessoras.
Modelo gratuito do Planitude · planitude.app