## Gantt
Grafic de execuție a lucrărilor
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Etapa pregătitoare | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Proiect tehnic de execuție | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Autorizație de construire | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Licitație și contract de execuție | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Începerea lucrărilor | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Organizare de șantier și terasamente | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Organizarea de șantier | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Săpături și terasamente | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Structură | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fundații | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Suprastructură: stâlpi, pereți și grinzi | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Planșee și acoperiș | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Structură finalizată | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Anvelopa clădirii | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Zidărie și închideri | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Hidroizolație și termoizolație | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Tâmplărie exterioară | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Instalații | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Instalații sanitare și termice | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Instalații electrice | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Finisaje | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Tencuieli și șape | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Pardoseli și placări | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Zugrăveli | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Amenajări exterioare | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Recepție și predare | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Probe, verificări și certificate | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Recepția la terminarea lucrărilor | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Instrucțiuni
Grafic de execuție a lucrărilor
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app