## Gantt
Integrarea angajaților noi
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Înainte de prima zi | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Ofertă și contract | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Contract semnat | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Echipamente, conturi și acces | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Desemnarea unui mentor | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Pachet de bun venit | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Prima săptămână | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Prima zi | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Prezentarea companiei și a echipei | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Formalități HR | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Instruire privind instrumentele | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Prima lună | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Instruire pentru rol | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Prima sarcină cu sprijin | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Evaluare la 30 de zile | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Primele 90 de zile | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Stabilirea obiectivelor | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Evaluarea de 90 de zile | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Instrucțiuni
Integrarea angajaților noi
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app