## Gantt
Implementarea ERP/CRM
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Selecție | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Colectarea cerințelor | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Selecția furnizorului | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contract semnat | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analiză și proiectare | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Analiza proceselor | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Proiectarea soluției | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Aprobarea proiectării | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Dezvoltare | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Configurarea sistemului | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integrări | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migrarea datelor | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Testare și instruire | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Testare de sistem | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Testare de acceptanță a utilizatorilor | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Instruirea utilizatorilor | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Punere în producție | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Punere în producție | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Suport intensiv post-lansare | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Închiderea proiectului | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Instrucțiuni
Implementarea ERP/CRM
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app