## Gantt
Organizarea unui eveniment
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Planificare | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Obiective și buget | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Alegerea datei și a locației | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Locație rezervată | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Program și vorbitori | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Furnizori | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Catering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Aparatură audio-video și scenă | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Cazare pentru invitați și vorbitori | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Promovare | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Pagina evenimentului și înscrierea | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Invitații | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Campanie de promovare | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Eveniment | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Programul final | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Repetiție și instruirea personalului | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Ziua evenimentului | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Mulțumiri și chestionar | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Bilanț bugetar și raport final | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Instrucțiuni
Organizarea unui eveniment
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app