## Slide 1
Renovarea locuinței
Faze și milestone-uri · 2 nov. 2026 – 25 ian. 2027
nov.
dec.
ian.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
Proiectare
Demolare
Instalații
Finisaje
Predare

## Slide 2
Renovarea locuinței
Sarcini · 2 nov. 2026 – 25 ian. 2027
nov.
dec.
ian.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
1 Proiectare
1.1 Releveu și măsurători
1.2 Design interior
1.3 Autorizații și formalități
1.4 Oferte de la constructori
1.5 Constructor ales
2 Demolare
2.1 Organizarea șantierului
2.2 Demolare și dezafectare
2.3 Evacuarea molozului
3 Instalații
3.1 Instalații sanitare
3.2 Instalații electrice
3.3 Șape și tencuieli

## Slide 3
Renovarea locuinței
Sarcini · 2 nov. 2026 – 25 ian. 2027
nov.
dec.
ian.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
4 Finisaje
4.1 Pardoseli și faianță
4.2 Uși și ferestre
4.3 Zugrăvit
4.4 Bucătărie și obiecte sanitare
5 Predare
5.1 Curățenie finală
5.2 Recepție finală și predare