## Gantt
Renovarea locuinței
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Proiectare | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Releveu și măsurători | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Design interior | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Autorizații și formalități | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Oferte de la constructori | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Constructor ales | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Demolare | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Organizarea șantierului | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Demolare și dezafectare | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Evacuarea molozului | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Instalații | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Instalații sanitare | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Instalații electrice | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Șape și tencuieli | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Finisaje | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Pardoseli și faianță | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Uși și ferestre | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Zugrăvit | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Bucătărie și obiecte sanitare | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Predare | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Curățenie finală | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Recepție finală și predare | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Instrucțiuni
Renovarea locuinței
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app