## Gantt
Campanie de marketing
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategie | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Obiective și KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Analiza publicului țintă | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Buget și canale | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Brief creativ | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Producție | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Redactarea textelor | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Materiale grafice și video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Pagină de destinație | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materiale creative aprobate | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Punere în producție | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Configurarea campaniilor și a urmăririi | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Campania a pornit | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Monitorizare și optimizare | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Raport intermediar | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analiză | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Raport final și lecții învățate | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Instrucțiuni
Campanie de marketing
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app