## Gantt
Mutarea biroului
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planificare | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Evaluarea nevoilor | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Căutarea noului birou | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Contract de închiriere semnat | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Pregătire | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Amenajarea spațiului | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Rețea, telefonie și IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Comandă de mobilier | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Notificarea clienților și furnizorilor | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Schimbarea adresei și formalități | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Mutarea | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Împachetare | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Ziua mutării | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Despachetare și instalare | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Predarea vechiului birou | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Activitate reluată în noul birou | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Instrucțiuni
Mutarea biroului
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app