## Gantt
Lansarea unui produs sau a unei aplicații
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategie | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Studiu de piață | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Poziționare și stabilirea prețului | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Plan de lansare | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Dezvoltare | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Dezvoltarea MVP-ului | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Testare beta | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Remedieri după feedback | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Intrarea pe piață | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Pagină de destinație | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Kit de presă | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Pagina din magazinul de aplicații | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Pregătirea campaniei | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Lansare | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Ziua lansării | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Campanie de lansare | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Analiza rezultatelor după 30 de zile | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Instrucțiuni
Lansarea unui produs sau a unei aplicații
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app