## Slide 1
Deschiderea magazinului
Faze și milestone-uri · 2 nov. 2026 – 3 feb. 2027
nov.
dec.
ian.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
Planificare
Amenajare
Stocuri și personal
Deschidere

## Slide 2
Deschiderea magazinului
Sarcini · 2 nov. 2026 – 3 feb. 2027
nov.
dec.
ian.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
1 Planificare
1.1 Plan de afaceri
1.2 Căutarea spațiului
1.3 Contract de închiriere semnat
1.4 Licențe și autorizații
2 Amenajare
2.1 Proiectarea magazinului
2.2 Lucrări de amenajare
2.3 Firmă și vitrine
2.4 Sisteme POS și IT
3 Stocuri și personal
3.1 Furnizori și prima comandă
3.2 Angajarea personalului
3.3 Instruirea personalului

## Slide 3
Deschiderea magazinului
Sarcini · 2 nov. 2026 – 3 feb. 2027
nov.
dec.
ian.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
3.4 Livrarea și expunerea mărfii
4 Deschidere
4.1 Deschidere de probă
4.2 Promovarea deschiderii
4.3 Inaugurare