## Gantt
Deschiderea magazinului
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Planificare | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Plan de afaceri | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Căutarea spațiului | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contract de închiriere semnat | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licențe și autorizații | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Amenajare | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Proiectarea magazinului | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Lucrări de amenajare | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Firmă și vitrine | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Sisteme POS și IT | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Stocuri și personal | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Furnizori și prima comandă | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Angajarea personalului | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Instruirea personalului | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Livrarea și expunerea mărfii | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Deschidere | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Deschidere de probă | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Promovarea deschiderii | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Inaugurare | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Instrucțiuni
Deschiderea magazinului
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app