## Gantt
Dezvoltare software pe bază de sprinturi
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog și arhitectură | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Medii și CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Planificarea sprintului | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Dezvoltare și testare | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Review și retrospectivă | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Planificarea sprintului | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Dezvoltare și testare | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Review și retrospectivă | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Planificarea sprintului | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Dezvoltare și testare | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Review și retrospectivă | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Planificarea sprintului | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Dezvoltare și testare | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Review și retrospectivă | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Lansare | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Stabilizare și testare de regresie | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Lansare în producție | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Suport post-lansare | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Instrucțiuni
Dezvoltare software pe bază de sprinturi
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app