## Gantt
Lucrare de licență sau cercetare
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Propunere | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Alegerea temei | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Studiul literaturii | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Redactarea propunerii | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Propunere aprobată | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Cercetare | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Proiectarea metodologiei | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Colectarea datelor | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Analiza datelor | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Redactare | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Introducere și capitolul de literatură | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Capitolul de metodologie | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Capitolul de rezultate | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Discuții și concluzii | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revizuire cu coordonatorul | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Formatare și bibliografie | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Susținere | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Lucrare depusă | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Pregătirea prezentării | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Susținerea lucrării | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Instrucțiuni
Lucrare de licență sau cercetare
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app