## Gantt
Lansarea site-ului web
| Începutul proiectului | 2026-11-02
Șablon gratuit Planitude · planitude.app
WBS | Sarcină | Început | Durată (zile lucrătoare) | Sfârșit | Predecesori | % finalizat | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Analiză preliminară | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Întâlnire de lansare | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Obiective și cerințe | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Harta site-ului și planul de conținut | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframe-uri | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Design vizual | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design aprobat | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Conținut | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Redactarea textelor | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Fotografii și materiale media | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Dezvoltare | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Configurarea găzduirii și a CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Dezvoltare front-end | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Încărcarea conținutului | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO și analiză web | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Lansare | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testare și asigurarea calității | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Remedieri | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Punere în producție | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Evaluare post-lansare | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Instrucțiuni
Lansarea site-ului web
1. Scrieți data de început a proiectului în celula C2: toate datele din plan se mută odată cu ea.
2. Schimbați o durată în coloana D: data de sfârșit și sarcinile care depind de ea sunt recalculate, sărind peste sâmbete și duminici.
3. Coloana Predecesori conține codurile WBS ale sarcinilor de care depinde fiecare rând (SS = început-început, +10 = decalaj în zile lucrătoare).
4. Barele din dreapta sunt desenate prin formatare condiționată, câte o coloană pe săptămână: albastru pentru sarcini, închis pentru faze, auriu pentru milestone-uri.
5. Când adăugați un rând, copiați formulele din rândul de deasupra și actualizați referințele către predecesorii lui.
Șablon gratuit Planitude · planitude.app